## 1.项目开发计划
序号 | 次项 | 明细 | 开发计划 | 责任人 | 计划日期 |  | 状况 | 开发(实际)时间 |  | 状况 | FAT测试 |  | 备注
[5 empty] | 开始时间 | 完成时间 |  | 开始时间 | 完成时间 |  | 开始时间 | 完成时间
7 | 1 |  | 人事管理 | 刘志成 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 已完成 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 已完成 | 延期中
|  | 1.1 | 员工管理 | 刘志成 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 已完成 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 已完成 | 延期中
|  | 1.1.1 | 判断OpenID是否注册接口(IsReg) | 刘志成 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 已完成 |  |  | 已完成
|  | 1.1.2 | 自己修改个人信息接口(IEditUser) | 刘志成 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 已完成 |  |  | 已完成
|  | 1.1.3 | 管理员修改个人信息接口(MEditUser) | 刘志成 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 已完成 |  |  | 已完成
|  | 1.1.4 | 删除用户接口(DelUser) | 刘志成 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 已完成 |  |  | 已完成
|  | 1.1.5 | 获取用户OpenID接口(GetOpenID) | 刘志成 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 已完成 |  |  | 已完成
|  | 1.1.6 | 员工列表接口（AllUser）
|  | 1.1.7 | 校验公司员工(WaitUser)（员工审核） | 刘志成 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 已完成 |  |  | 已完成
|  | 1.1.8 | 个人注册接口(RegUser) | 刘志成 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 已完成 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 已完成
|  | 1.2 | 公司管理 | 陈奇 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 已完成 |  |  | 已完成
|  | 1.2.1 | 公司注册接口(RegCompany) | 陈奇 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 已完成 |  |  | 已完成
|  | 1.2.2 | 公司列表接口(ShowCompany) | 陈奇 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 已完成 |  |  | 已完成 | 延期中
|  | 1.2.3 | 公司修改上传Log接口(UpdateCompany) | 陈奇 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 已完成 |  |  | 已完成 | 延期中
|  | 1.2.4 | 公司修改接口不上传Logn（UpdateComNoLog） | 陈奇 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 已完成 |  |  | 已完成 | 延期中
|  | 1.3 | 部门界面 | 陈奇 |  |  | 进行中 |  |  | 进行中
|  | 1.3.1 | 部门列表接口 | 陈奇 |  |  | 进行中 |  |  | 进行中
|  | 1.3.2 | 部门新增接口 | 陈奇 |  |  | 进行中 |  |  | 进行中
|  | 1.3.3 | 部门修改接口 | 陈奇 |  |  | 进行中 |  |  | 进行中
|  | 1.3.4 | 部门删除接口 | 陈奇 |  |  | 进行中 |  |  | 进行中
[7 empty] | 进行中 |  |  | 进行中
|  | 1.4 | 职位管理 | 陈奇 |  |  | 进行中 |  |  | 进行中
|  | 1.4.1 | 职位列表接口 | 陈奇 |  |  | 进行中 |  |  | 进行中
|  | 1.4.2 | 职位新增接口 | 陈奇 |  |  | 进行中 |  |  | 进行中
|  | 1.4.3 | 职位修改接口 | 陈奇 |  |  | 进行中 |  |  | 进行中
8 |  | 1.4.4 | 职位删除接口 | 陈奇 |  |  | 进行中 |  |  | 进行中
[7 empty] | 进行中 |  |  | 进行中
|  | 1.5 | 角色管理 | 刘志成 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 进行中 |  |  | 进行中
|  | 1.5.1 | 角色列表接口 | 刘志成 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 进行中 |  |  | 进行中
|  | 1.5.2 | 角色新增接口 | 刘志成 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 进行中 |  |  | 进行中
|  | 1.5.3 | 角色修改接口 | 刘志成 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 进行中 |  |  | 进行中
|  | 1.5.4 | 角色删除接口 | 刘志成 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 进行中 |  |  | 进行中
Note on M1: 功能性测试

## 2.项目延期计划
序号 | 次项 | 明细 | 开发计划 | 责任人 | 计划日期 |  | 状况 | 开发(实际)时间 |  | 状况 | FAT测试 |  | 备注
[5 empty] | 开始时间 | 完成时间 |  | 开始时间 | 完成时间 |  | 开始时间 | 完成时间
1 |  |  | 项目启动阶段 | 童良爽 | 2016-08-01 | 2016-08-09 | 完成 | 2016-08-01 | 2016-08-09 | 完成 | 2016-08-01 | 2016-08-09 | 8/9 项目启动会议正式召开；
2 |  |  | 需求调研阶段（URS确认） | 童良爽 | 2016-08-09 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-08-01 | 2016-09-11 | 完成 | 2016-08-01 | 2016-09-11
| 2.1 |  | 生产线流程需求调研 | 盘敏锋 | 2016-08-09 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-08-05 | 2016-09-11 | 完成 | 2016-08-05 | 2016-09-11
|  | 2.1.1 | 高压线束流程需求调研 | 盘敏锋 | 2016-08-09 | 2016-08-12 | 完成 | 2016-08-15 | 2016-09-09 | 完成 | 2016-08-15 | 2016-09-09
|  | 2.1.2 | 电动水泵流程需求调研 | 盘敏锋 | 2016-08-15 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-08-22 | 2016-08-25 | 完成 | 2016-08-22 | 2016-08-25
|  | 2.1.3 | 水泵控制器流程需求调研 | 盘敏锋 | 2016-08-09 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-08-22 | 2016-08-25 | 完成 | 2016-08-22 | 2016-08-25
|  | 2.1.4 | 高压配电箱流程需求调研 | 盘敏锋 | 2016-08-09 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-08-28 | 2016-09-02 | 完成 | 2016-08-28 | 2016-09-02
|  | 2.1.5 | 编写URS（生产线流程） | 盘敏锋 | 2016-08-09 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11
| 2.2 |  | 品质流程需求调研 | 盘敏锋 | 2016-08-09 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-08-23 | 2016-09-11 | 完成 | 2016-08-23 | 2016-09-11
|  | 2.2.1 | 品质流程需求调研 | 盘敏锋 | 2016-08-23 | 2016-08-27 | 完成 | 2016-08-23 | 2016-08-27 | 完成 | 2016-08-23 | 2016-08-27
|  | 2.2.2 | 编写URS（品质） | 盘敏锋 | 2016-08-09 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11
| 2.3 |  | 设备与工器具需求调研 | 郑阳 | 2016-08-09 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11
|  | 2.3.1 | 设备需求调研 | 郑阳 | 2016-08-09 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-08-15 | 2016-08-25 | 完成 | 2016-08-15 | 2016-08-25
|  | 2.3.2 | 工器具需求调研 | 郑阳 | 2016-08-09 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-08-15 | 2016-08-25 | 完成 | 2016-08-15 | 2016-08-25
|  | 2.3.2 | 编写URS（设备工器具） | 童良爽 | 2016-08-09 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11
| 2.4 |  | 其它系统对接调研 | 童良爽 | 2016-08-09 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11
|  | 2.4.1 | WMS系统对接调研 | 童良爽 | 2016-08-15 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-09-08 | 2016-09-10 | 完成 | 2016-09-08 | 2016-09-10 | 8/25 提供最初版的WMS接口协议 9/9 协调开会事宜，并且与各方进行会议。会议内容请看会议纪要； 9/10 沟通后，达成基本协议，请看会议室。
|  | 2.4.2 | SAP系统对接调研 | 童良爽 | 2016-08-15 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11
|  | 2.4.3 | PRM文控系统对接调研 | 林杏运 | 2016-08-09 | 2016-08-20 | 完成 | 2016-08-09 | 2016-08-20 | 完成 | 2016-08-09 | 2016-08-20 | 8/15 需求跟踪PRM工作 8/20 确认接口资料
|  | 2.4.4 | 编写URS（接口部分） | 童良爽 | 2016-08-09 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11 | 9/5 完成PRM文控系统编写URS
| 2.5 |  | 报表需求调研 | 童良爽 | 2016-08-09 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11
|  | 2.5.1 | 报表初步需求了解 | 童良爽 | 2016-08-15 | 2016-08-19 | 完成 | 2016-08-15 | 2016-08-19 | 完成 | 2016-08-15 | 2016-08-19
|  | 2.5.2 | 报表整理，并压缩需求数 | 童良爽 | 2016-08-22 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-08-15 | 2016-09-10 | 完成 | 2016-08-15 | 2016-09-10
|  | 2.5.2 | 编写URS（报表） | 童良爽 | 2016-08-09 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11
| 2.6 |  | 数采需求调研 | 邬志刚 | 2016-08-09 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11
|  | 2.6.1 | 数采需求调研 | 邬志刚 | 2016-08-09 | 2016-08-20 | 完成 | 2016-08-09 | 2016-08-20 | 完成 | 2016-08-09 | 2016-08-20
|  | 2.6.2 | 编写URS（数采） | 邬志刚 | 2016-09-05 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11 | 完成 | 2016-09-05 | 2016-09-11
| 2.7 |  | URS内部确认 | 项目组 | 2016-09-12 | 2016-09-15 | 完成 | 2016-09-12 | 2016-09-18 | 完成 | 2016-09-12 | 2016-09-18
|  | 2.7.1 | 发资料给张工与邵工，先确认内容 | 张宗全 邵云龙 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 完成 | 2016-09-12 | 2016-09-18 | 完成 | 2016-09-12 | 2016-09-18
|  | 2.8.2 | 内部进行沟通确认 | 程荣 项目组 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 完成 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | 完成 | 2016-09-18 | 2016-09-18
| 2.8 |  | URS高层会议确认（陈所长、李经理等） | 项目组 | 2016-09-18 | 2016-09-23 | 完成 | 2016-09-18 | 2016-09-23 | 完成 | 2016-09-18 | 2016-09-23
3 |  |  | 功能设计阶段（FDS确认） | 童良爽 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 完成 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 完成 | 2016-09-15 | 2016-09-30
| 3.1 |  | 根据URS编写FDS功能 | 项目组 | 2016-09-15 | 2016-09-23 | 完成 | 2016-09-15 | 2016-09-23 | 完成 | 2016-09-15 | 2016-09-23
|  | 3.1.1 | 编写FDS（生产流程） | 盘敏锋 | 2016-09-15 | 2016-09-23 | 完成 | 2016-09-15 | 2016-09-23 | 完成 | 2016-09-15 | 2016-09-23
|  | 3.1.2 | 编写FDS（品质管理） | 盘敏锋 | 2016-09-15 | 2016-09-23 | 完成 | 2016-09-15 | 2016-09-23 | 完成 | 2016-09-15 | 2016-09-23
|  | 3.1.3 | 编写FDS（设备&工器具） | 童良爽 | 2016-09-15 | 2016-09-23 | 完成 | 2016-09-15 | 2016-09-23 | 完成 | 2016-09-15 | 2016-09-23
|  | 3.1.4 | 编写FDS（接口管理） | 童良爽 | 2016-09-15 | 2016-09-23 | 完成 | 2016-09-15 | 2016-09-23 | 完成 | 2016-09-15 | 2016-09-23
|  | 3.1.5 | 编写FDS（报表管理） | 童良爽 | 2016-09-15 | 2016-09-23 | 完成 | 2016-09-15 | 2016-09-23 | 完成 | 2016-09-15 | 2016-09-23
|  | 3.1.6 | 编写FDS（数采管理） | 邬志刚 | 2016-09-15 | 2016-09-23 | 完成 | 2016-09-15 | 2016-09-23 | 完成 | 2016-09-15 | 2016-09-23
| 3.2 |  | 功能确认（FDS确认） | 童良爽 | 2016-09-26 | 2016-09-30 | 完成 | 2016-09-26 | 2016-09-30 | 完成 | 2016-09-26 | 2016-09-30
|  | 3.2.1 | 进行技术评估 评估技术实现的可能性 | 范立新 程荣 项目组 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 完成 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 完成 | 2016-09-26 | 2016-09-28
|  | 3.2.2 | 把功能可实现部分进行WBS分解，任务分配 编写可实现的明细计划书 | 项目组 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 完成 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 完成 | 2016-09-28 | 2016-09-30
页面打印代码已完成，差页面增加按钮
不做，跟履历功能类似
不做，跟履历功能类似
Note on M1: 功能性测试

## 需求进度
序号 | 周数 | 实施计划 | 责任人 | 计划日期 |  | 状况 | 实际日期 |  | 状况
|  |  |  | 开始时间 | 完成时间 |  | 开始时间 | 完成时间

## 培训计划
序号 | 培训计划 | 责任人 | 阶段 | 计划日期 |  | 状况 | 实际日期 |  | 讲解内容 | 面向客户群
|  |  |  | 开始时间 | 完成时间 |  | 开始时间 | 完成时间